## Slide 1: 投资项目评估
上海财经大学公共经济
与管理学院投资系
简德三
Email:jiandesan@mail.shufe.edu.cn

## Slide 2: 第一章 总论
主要内容：
项目及投资项目的含义、特征、分类
项目周期的含义、阶段、内容
项目可行性研究的概念、内容、编制步骤
项目评估的概念、内容、程序

## Slide 3
第一节 投资及项目概述
一、投资概述
（一）投资的内涵
（二）投资的类别

## Slide 4: 二、项目的含义
（一）项目及其特征
1．项目的含义
（1）美国的项目管理权威机构——美国项目管理协会（The Official Project Management Institute USA，PMI）在其《项目管理知识体系》（Project Body of Knowledge）文献中称，“项目是可以按照明确的起点和目标进行的任务，现实中多数项目目标的完成都有明确的资源约束”，是一种被承办的旨在创造某种独特产品或服务的临时性任务。

## Slide 5
（2）西方权威性的管理学辞书《管理百科全书》对项目的解释是：
项目是一个用于达到某一目标的组织单元，这个目标是遵守预算限额，依照预定的性能规定，准时成功地完成一件开发性的产品和任务。
（3）美国较权威的项目管理教材《项目管理——一种计划、进度规划和控制的系统方法》中对项目的界定是：
“项目可以被视为具有下列特征的任何系列活动或任务：
有确定的起点和终点；
有一个明确的目的及详细的目标规定；
有资金限定（如可能）；
需要资源（如货币、人员、设备）。”

## Slide 6
作为项目应具有两大基本特征：一是主观方面的特征，即项目是作为一定的管理主体的被管理对象和管理手段而存在的；二是客观方面的特征，即项目在客观上必须具备单次性任务（活动）的属性。基于这一认识，项目可以定义为：项目是在规定的时间期限内和预算范围内、按预定质量目标完成的一系列单次性活动。

## Slide 7: 2．项目的特征
1）项目的相对性
2）项目的临时性
3）项目的目标性
4）项目的生命周期性
5）项目的约束性
6）项目的系统性和整体性

## Slide 8
（二）投资项目的含义
同时具有投资属性和项目属性的活动与任务，是指投入一定货币资金以获取预期收益的全部投资活动与任务，主要是指偏重于以形成固定资产为主要目标的建设项目。

## Slide 9: （三）项目的分类
1．按项目投资使用方向和投资主体的活动范围分类，可以将项目分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。
2．按项目的目标分类，可分为经营性项目和非经营性项目。
3．按项目的产品属性分类，可分为公共项目和非公共项目。
4. 按投资主体和管理形式：政府投资项目、企业投资项目。
5. 按项目投资性质：新建项目、改扩建项目。
6．按项目所在行业分类，可以分为工业项目、农业项目、教育项目、房地产项目、商业项目、建筑项目等等。

## Slide 10: 第二节 项目的可行性研究
一、 项目可行性研究概述
（一）项目可行性研究的含义
可行性研究（Feasibility Study）是在投资决策之前，对拟建项目进行全面的技术经济分析与论证，以试图对其做出可行或不可行评价的一种科学方法。
三个基本内容：必要性；可行性；合理性。其中，项目投资建设的合理性是可行性研究中最核心的问题。
（三）项目可行性研究的作用
（二）可行性研究的发展阶段
1.20世纪初-50年代前期 ,财务分析法 ；
2.20世纪50年代前期-60年代末，经济分析法；
3.20世纪60年代末-至今，社会分析法。

## Slide 11
二、项目可行性研究的工作阶段
（一）国外可行性研究的阶段划分及其主要内容介绍
项目从提出到完成所必须经过的若干个工作阶段按一定的顺序所进行的循环。项目的周期包括项目设想、规划、决策、实施、总结等工作阶段。如世界银行将项目的周期划分为项目设想、项目初选、项目准备、项目评估、项目实施、项目投产经营和项目评价总结等七个阶段（国内通常将项目划分为项目规划与决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目终止与总结评价阶段）。
1．项目发展周期

## Slide 12
（1）项目设想
项目设想是项目周期的第一阶段，其主要任务是寻找投资机会，
鉴别项目的投资意向。
（2）项目初选
进行项目初步决策分析，选定较好的实施方案，写出初步可行性研究报告。
（3）项目准备
主要内容就是进行项目的可行性研究，编制可行性研究报告。
（4）项目评估
（5）项目实施：项目的实施阶段即是将项目的规划设计付诸实践阶段。
（6）项目的投产经营
（7）项目的总结评价

## Slide 13
2．可行性研究的阶段划分
根据联合国工业发展组织（UNIDO）编写的《工业可行性研究手册》的规定，投资前期的可行性研究工作可分为机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估与决策四个阶段。它们之间的关系见下表。

## Slide 14: 表2—1 项目可行性研究的阶段划分及内容深度比较
工作阶段 | 机会研究 | 初步可行性研究 | 可行性研究 | 评估与决策
工作性质 | 项目设想 | 项目初选 | 项目拟定 | 项目评估
工作内容 | 鉴别投资方向，寻找投资机会，提出项目投资建议 | 对项目作专题辅助研究，广泛分析、筛选方案，确定项目的初步可行性 | 对项目进行深入细致的技术经济论证，重点分析财务效益和经济效益评价，作多方案比较，提出结论性建议，确定项目投资的可行性 | 综合分析各种效益，对可行性研究报告进行评估和审核，分析项目可行性研究的可靠性和真实性，对项目做出最终决策
工作成果及费用 | 提出项目建议，作为编制项目建议书的基础，为初步选择投资项目提供依据 | 编制初步可行性研究报告，确定是否有必要进行下一步的详细可行性研究，进一步说明建设项目的生命力 | 编制可行性研究报告，作为项目投资决策的基础和重要依据 | 提出项目评估报告，为投资决策提供最后的决策依据，决定项目取舍和选择最佳投资方案
估算精度 | +30% | +20% | +10% | +10%
费用占总投资的百分比(%) | 0.2-1.0 | 0.25-1.25 | 大项目 0.8-1.0 中小项目 1.0-3.0 | ——
需要时间（月） | 1—3 | 4—6 | 8—12或更长 | 

## Slide 15: 二、我国项目可行性研究的编制
（一）项目可行性研究报告的编制依据
（1）项目兴建理由
（2）项目预期目标
（3）项目建设基本条件
1、项目兴建理由与目标
（二）项目可行性研究报告的主要内容
根据我国现行规定，一般工业建设项目的可行性研究应包括以下19个方面的内容：

## Slide 16: 2、市场预测
市场预测是对项目的产出品和所需的主要投入品的市场容量、价格、竞争力，以及市场风险进行分析预测。
3、资源条件评价（指资源开发项目）
8、总图运输与公用辅助设施
7、原材料燃料供应
6、技术方案、设备方案和工程方案
5、场址选择
4、建设规模与产品方案
9、环境影响评价

## Slide 17: 10、劳动安全卫生与消防
12、项目实施进度
11、组织机构与人力资源配置
劳动安全卫生：（1）危害因素和危害程度分析：有毒有害物品的危害与危险性作业的危害；（2）安全措施方案。
消防设施：（1）火灾危险性分析；（2）调查项目场址周围消防设施情况；（3）消防措施和设施
13、投资估算
14、融资方案
融资方案是在投资估算的基础上，研究拟建项目的资金渠道、融资形式、融资结构、融资成本、融资风险，比选推荐项目的融资方案，并以此研究资金筹措方案和财务评价。

## Slide 18: 15、财务评价
17、社会评价
16、国民经济评价
18、风险分析
19、研究结论与建议
主要比选方案描述
结论与建议
（三）可行性研究报告的编制格式
（四）项目可行性研究报告附件、附图及附表

## Slide 19: （五）项目可行性研究报告的编制步骤和要求
（1）签订委托协议
（2）组建工作小组
（3）制订工作计划
（4）进行调查研究、收集有关资料
（5）方案编制与优选
（6）项目评价
（7）编制可行性研究报告
（8）与委托部门交换意见
1、可行性研究的编制步骤
2、可行性研究报告的结构
3、可行性研究报告的编制要求
1）报告深度要求
2）报告编制单位及人员资质要求

## Slide 20: 第三节 项目评估概述
一、项目评估的概念及其原则
（一）项目评估的含义
项目评估是由专门机构（项目投资决策部门或项目贷款的决策机构）或具备资质的咨询机构对上报的项目可行性研究报告进行全面的审核和再评价工作，即是对待实施项目的必要性、可行性、合理性及效益、费用进行的审核和评价。
（二）项目评估的原则

## Slide 21
二、项目评估的主要内容
<number>

## Slide 22: 二、项目评估的主要内容
1．项目的背景研究
项目的背景研究主要是指项目宏观背景研究和项目微观背景研究 。
2．项目建设必要性的评估
3．项目资源条件评估
4．项目实施规模与产品方案评估
5．项目实施地点选择评估
6．项目生产与建设条件评估

## Slide 23
7．项目技术评估
8．项目的环境影响评价
9．项目投资和财务基本数据评估
10．项目的财务评估
13．项目的不确定性分析
11．项目的国民经济评价
12．项目的社会评价
14．项目的风险分析
15．对影响项目经济效益的有关政策和管理体制进行分析，并提出改革建议。
16．项目的总评估

## Slide 24
三.项目评估的基本程序
<number>

## Slide 25
四、项目评估的依据
1、 正式的项目评估工作单；
2、有关部门颁布的项目评估办法；
3、有关部门颁发的项目经济评价的方法与参数；
4、审批的可行性研究报告、初步设计说明书；
5、有关的方针、政策、法规、规定、办法等。

## Slide 26
讨论题 ：
1、 项目评估与可行性研究的关系
2、项目评估各主要内容之间的关系

## Slide 27: 第二章 项目的背景评估
主要内容：
项目背景评估的内容
投资环境的含义及分类
投资环境评估的内容及方法

## Slide 28
第一节 项目的背景分析与评估
一、项目的建设背景分析与评估
（一）项目的兴建理由
（二）项目的兴建理由分析（国民经济层次、项目层次）
二、项目预期目标分析评估

## Slide 29
第二节 项目的投资环境分析评估
一、投资环境的含义及其分类
（一）投资环境的含义
投资环境是指影响和制约投资行为及投资活动全过程的外部因素和条件的总和
（二）投资环境的分类
投资环境依构成因素：政治、经济、自然、社会
投资环境依表现形态：硬环境、软环境

## Slide 30
二、投资环境评估的内容
经济环境、自然技术及物质环境、社会政治环境
三、项目投资环境评估的方法
（一）多因素评估法（等级尺度法）
（二）多因素综合评估法
讨论题：
项目的投资环境对项目决策的影响

## Slide 31: 第三章 企业资信评估
主要内容：
企业资信评估的含义、内容、程序
资信评估指标
资信评估等级划分

## Slide 32
第一节 企业资信评估概述
一、企业资信评估的含义
企业资信评估是指对企业的资质和信用度进行检验和度量，并科学、客观地以其资质信誉等级做出全面评价的过程。其中，资质是指企业的经济技术实力、经营管理能力和经营状况等基本条件与企业素质的综合体现；信用度是指企业在经营活动中履行承诺与讲求信誉的程度。
二、企业资信评估的内容
（一）企业素质评估（企业法人和领导班子整体素质 、产品素质、技术装备素质、资产素质、管理素质、企业行为）

## Slide 33
（二）企业信用评估（企业借贷资金信用、企业履行经济合同信用 、企业产品信誉 ）
（三）经营管理评估
（四）企业经济效益评估 （企业经济实力、企业生产经营情况、企业资产负债及偿债能力 ）
（五）企业发展前景评估
三、企业资信评估的程序（申请或委托、搜集和核查资料 、计算指标并编制评分表、综合评估并确定资信等级、编写评估报告并审定颁发证书 ）

## Slide 34
第二节 企业资信评估指标
一、企业资产结构、素质评估指标
资产负债率、流动比率、速动比率、固定资产净值率、长期资产与长期负债比率、存货周转率、应收账款周转率
二、企业信用程度评估指标
全部资金自有率 、流动资金贷款偿还率 、呆滞资金占压率、货款支付率 、贷款按期偿还率、合同履约率 、定额流动资金自有率
三、企业经营管理评估指标

## Slide 35
产品销售增长率 、一级品率 、新产品开发计划完成率 、产品销售率 、成品库存适销率 、全部流动资金周转加速率
四、企业经济效益评估指标
销售收入利润率 、资产报酬率 、净利润增长率 、资本金净利润率 、资本保值增值率 、社会贡献率 、社会积累率 、资金利税率

## Slide 36
第三节 企业资信等级的划分与评定
一、企业资信等级的划分
三等九级
二、企业资信等级的评定

## Slide 37: 第四章 市场研究 与项目规模的选择与评估
主要内容：
市场预测及预测方法
项目规模的概念及影响因素
项目规模的选择

## Slide 38: 一、特尔斐法
特尔斐法又称专家调查法，是以不记名方式轮番征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法。特尔斐法于20世纪40年代末期由美国兰德公司所创，是定性预测方法中最重要、最有效的一种方法。特尔斐法尤其适合于长期需求预测。
（一）准备阶段
（二）征询阶段
（三）结果最终处理阶段
第一节 市场预测的方法

## Slide 39: 二、回归预测法
多元回归的原理与一元回归相同，其模型表达式为：
yt=β0+β1x1+β2x2+….+ βmxm+e
（一）一元回归模型
（二）多元回归模型
三、趋势外推法
（一）目估法
（二）“最小残差平方和”识别方法
（三）增长特征法
四、弹性分析方法

## Slide 40: 五、移动平均数法
（一）简单移动平均法
（二）加权移动平均数法
六、简单指数平滑法
Ft+1=Ft+ a（Mt-Ft）
或Ft+1= a Mt+（1- a）Ft
式中： a— 为平滑系数（在0与1之间）；
Mt—上期的实际值或上期历史数据系列的观测值；
Ft—上期预测值；
F t+1—本期预测值。

## Slide 41
七、投入产出法
投入产出分析法是通过编制投入产出表从宏观角度分析预测工业产品的供需关系的方法。
八、霍特双参数线性指数平滑法
九、时间序列分解法
时间序列分解法是对历史观测数据中所含的趋势变化、周期性和季节性波动的变化规律进行识别。

## Slide 42
十、产品终端消费法
十一、马尔可夫转移概率矩阵
十二、比价法
比价法往往被用来预测产品的市场价格，它的原理是在市场经济条件下，根据利益均衡原则，利用产成品、半成品的价格之间，以及不同产品价格之间存在的一定的比价关系进行价格预测。
十三、产品生命周期分析

## Slide 43: 第二节 项目生产规模的选择
所谓工业项目的生产规模，是指劳动力、劳动手段和劳动对象等生产要素与产品在一个经济实体中的集中程度。
一、项目生产规模的概念及其决定因素
（一）项目生产规模的概念
（二）影响项目生产规模的因素
1、国民经济发展规划、战略布局和有关政策
2、项目产品的市场需求
3、项目所处行业的技术经济特点。
4、资金、资源的供应状况及其它生产建设条件
5、项目拟采用的生产技术和设备、设施状况

## Slide 44: 二、项目生产规模的确定
Q=（F+R）/（P—V）
（一）项目起始规模的确定
（二）项目合理规模的确定
（三）项目经济规模的确定
1、最小费用法
其中：Ａ—项目的年费用； Ｃ—项目的年经营成本；
Ｓ—项目的年销售费用； Ｉ—项目的投资规模；
Ed—项目按设定折现率计算的资金回收系数。
Ａ＝Ｃ＋Ｓ＋Ｉ＊Ｅd

## Slide 45: 2、投资收益率法
在进行多方案的比较时，也可以计算投资收益率水平，并把投资收益率最高的方案作为最优方案。投资收益率的计算公式为：
投资收益率＝收益额／投资额

## Slide 46: 第五章 项目的生产建设 条件和技术评估
主要内容：
项目技术评估的原则及主要内容
项目生产工艺方案评估的内容

## Slide 47: 第一节 项目的生产建设条件的评估
项目的生产条件主要包括：资源条件，水文条件，交通运输条件，能源条件等。项目的建设条件主要包括：建筑材料，工程地质条件，环境条件等。

## Slide 48: 一、资源条件的评估
（一）资源的分类
1、可再生资源与不可再生资源
可再生资源是指能通过大自然的作用不断地繁衍的资源；不可再生资源是指在人类可观测的时间限度内不能自生恢复的矿产资源。
2、可枯竭资源和不可枯竭资源
可枯竭资源包括全部不可再生资源；而不可枯竭资源包括水、太阳能、风能和土地。
3、物质资源与生态资源
按照联合国制定的相应类别，自然资源可以分为物质资源与生态资源。物质资源是指人们直接消费和间接消费的资源，主要指矿产资源和生物资源；生态资源是指能保持生物圈生态平衡，从而确保人类正常生活环境，完成一系列基本的生命重要职能的物质体系。一般将能容纳人类活动所产生废物的资源，归为生态资源。

## Slide 49
（二）资源开发利用的基本要求
1．符合资源总体开发规划要求
2．符合资源综合利用要求
3．符合节约资源和可持续发展的要求
4．森林资源开发应符合国家保护生态环境的规定
5．资源储量和品质的勘探深度应达到规定要求

## Slide 50: （三）资源条件评估的原则
1．要保持生态平衡，达到环境保护、与环境（生态）相协调的有关要求
2．多层次、多目标的原则，达到综合利用的要求
3．注意供应数量、质量、服务年限、开采方式
4．注意保证资源的再生性，达到资源连续补偿的要求
5．注意技术进步对资源利用的影响，达到最佳利用的要求
6．注意寻找替代产品，以达到项目生产的连续性要求

## Slide 51: 二、工程地质、水文地质评估
（一）工程地质条件评估
1、分析项目所在地段的自然物理地质现象、岩土物理力学性质等对项目建设可能造成的影响。分析土壤耐压力是否能满足拟建建筑物或构筑物的要求，搞清楚岩石、矿石性质及断层、破碎带、岩溶、风化带、泥化带、流沙层的发育程度和分布规律。严防选在断层、岩溶和流沙层等不利的地层构造上。
2、分析工程地质现象对建筑物的影响程度，并分析建筑物对地基的影响，施工时对地质构造的影响，即研究和评价工程地质条件和建筑物的相互影响程度，从而合理地选择相适应的地质环境，以保证项目建筑物或构筑物的稳定性。
3、项目所有设施要避免布置在具有工业开采价值的矿床上。测定必要的岩石、矿石物理力学性质，探明矿体及其顶底板近矿围岩的坚固性和露天开采边坡的稳定性。

## Slide 52
（二）水文地质条件
1、对项目所在地段水文地质条件进行评估，要着重通过调查、勘察清楚了解地下水文的形成、分布和运动规律等。
2、根据建设地区全年不同时期的水位变化、流向、流速和水质等条件，分析建设项目是否在洪水淹没区、已采矿坑塌陷区或滑坡地区范围内；分析厂址位置的地下水位是否低于地下建筑物的基准面。如果低于基准面，需进一步分析是否有可靠的措施和治理方案；同时要判明项目在施工、生产、生活等用水上的保证程度。由此决定基础工程、打桩工程的设计和施工技术方案的选择。

## Slide 53: 三、原材料、燃料条件的评估
（一）原材料供应方案
1．供应数量应满足项目生产能力的要求；
2．原材料的质量要适应生产工艺的要求；
3．选用原材料时要考虑生产成本；
4．原材料的供应应首先立足于国内市场；
5．要考虑材料存储设施的建设。
1．燃料品种、质量和数量
（二）燃料供应方案
2．燃料来源和运输方案

## Slide 54: 四、项目电力条件的评估
五、供水条件的评估
六、环境保护的评估
1．建设地区的环境现状；
2．主要污染源和主要污染物；
3．资源开发可能引起的生态和环境变化；
4．项目设计所采用的环境保护标准；
5．控制污染和生态变化的主要措施；
6．环境保护投资估算与落实；
7．环境影响评价结论分析；
8．存在的问题及建议。

## Slide 55: 七、交通运输方案评估
根据建设规模、产品方案、技术方案确定的主要投入品和产出品的品种、数量、特性、流向，研究提出项目内外部运输方案。
（一）运输方案选择的条件
1、统筹规划场内和外部运输，做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的系统
2、项目的外部运输，应尽量依托社会运输系统。拟自建专用铁路、公路、码头，应有足够的运量，避免浪费投资
3、主要产出品、大宗原材料的燃料的运输，应避免多次倒运，降低运输成本，提高运输效率
4、自建的外部运输线路、车站和码头，应符合规划要求

## Slide 56
（二）运输方案研究内容
主要研究计算运输量，选择运输方式，合理布置运输路线，选择运输设备和建设运输设备
1、运输量的计算。计算各种物料进出的年运量，并注明其物态和包装方式；计算场内各种环节的物料、中间产品的运输量，并注明物态形态
2、运输方式选择。根据一定的运输量和物料特性，研究选择物料的运输方式
3、运输设备选择。运输设备的配置形式，可以采用自备、租赁、委托等形式。应优先研究依托社会运输系统的可能性和经济性，尽量减少自备，需要自备运输设备的，应研究提出所需运输设备清单

## Slide 57: 八、项目选址的评估
（一）项目选址应考虑的因素
1、自然因素 :自然资源和自然条件。
2、经济因素 :选地的经济实力、协作条件、基础设施、技术水平、市场潜力、人口素质与数量等。
3、运输和地理位置因素
4、社会、政治因素
（二）项目选址一般应遵循的原则
（三）项目选址的具体要求

## Slide 58: （四）场（厂）址方案的比较和选择
具体比较方法有：方案比较法、评分优选法、最小运输费用法。
1．方案比较法
一般以年折算费用最小或追加投资回收期最短的方案为最佳方案。
年折算费用的计算公式为：
年折算费用=投资费用/折算年限（或者考虑资金的时间价值、将投资费用折算为等额年投资成本）+年经营费用
追加投资回收期的计算公式为：
T=（K1—K2）/（C1—C2）
其中：T—追加投资回收期
K1、K2—方案的投资额
C1、C2—方案的经营费用

## Slide 59: 2．评分优选法
评分优选法是对拟议方案中的相关因素、满足程度及权重等进行打分，并进行汇总，以总分最高者为最优方案。
3．最小运输费用法

## Slide 60: 第二节 项目的技术评估
一、项目的技术评估概述
（一）技术评估的原则
1．技术的先进性（前提）：行业内领先
2．技术的适用性(条件)：适应国情及项目的具体要求
3．技术的经济性（目的）：费用合理
4．技术的可靠性（要求）：被证明是成熟可靠的而非试（实）验阶段的技术
5．遵守国家有关的技术政策、法规、标准（合规性）（规范）

## Slide 61: （二）项目的技术评估的内容
1．从技术发展的角度论证项目建设的必要性。
2．确定产品方案。即确定产品的规格、品种、技术性能以及产品的质量。
3．生产工艺和技术设备选型的分析。
4．工程设计方案的分析。
5．生态环境分析。

## Slide 62: 二、生产工艺方案评估
（一）可靠性分析
生产工艺方案则是指项目采用的生产工艺流程及产品的制造方法。对项目生产工艺方案的评估是项目技术评估的核心内容。
（二）生产工艺对产品质量的保证程度分析
（三）经济性分析
（四）生产工艺对原材料的适应性分析
（五）生产工艺对实施条件的要求分析
（六）生产工艺流程的均衡性分析

## Slide 63: 三、设备选型方案的评估
一般地，项目的设备按其在生产过程中发挥的作用划分，可分为生产工艺设备、辅助设备和服务设备三类。
1．项目设备应与生产能力相吻合
2．项目设备应适应项目产品品种和质量的要求
3．配套性
4．应强调项目设备的可靠性、成熟性及对生产质量的稳定性
5．应满足降低物料单耗及环境保护的要求
6．符合政府或专门机构发布的技术标准要求

## Slide 64: 四、工程设计方案的分析与评估
（一）工程设计方案的内容
1．对项目总平面布置方案的论证
2．土建工程设计方案论证
3．施工组织设计的分析与评估
（二）工程设计方案的分析与评估

## Slide 65: 讨论题：
为什么说项目技术评估是项目评估的主要内容之一，是项目成功的关键？

## Slide 66: 第六章 项目投资估算与评估
主要内容：
项目总投资的概念及其构成
项目建设投资的构成及其估算方法

## Slide 67: 第六章 项目投资估算与评估
第一节 项目总投资及其构成
一、总投资的构成
投资项目总投资是指拟建项目全部建成、投入营运所需的费用总和。项目投入总资金由建设投资（含建设期利息）和流动资金两部分组成。其具体内容包括：（1）建筑工程费；（2）设备及工器具购置费；（3）安装工程费；（4）工程建设其他费用； （5）基本预备费；（6）涨价预备费；（7）建设期利息；（8）流动资金。

## Slide 68
项目总投资
全部流动资金
建设期利息
建设投资
工程费用
工程建设其他费用
预备费
基本预备费
涨价预备费
建筑安装工程投资
设备及工器具投资
固定资产其他费用
无形资产费用
其他资产费用

## Slide 69: 第二节 项目建设投资估算与评估 一、建设投资的构成
建筑安装工程投资
间接费
利 润
税 金
直接工程费
1.人工费
2.材料费
3.施工机械使用费
其他直接费
1.环境保护费 2.文明施工费 3.安全施工费
4.临时设施费 5.夜间施工增加费 6.二次搬运费
7.大型机械设备进出场及安拆费 8.砼、钢筋砼模板及支架费 9.脚手架搭拆费 10.施工排水、降水费 11.已完工工程及设备保护费
规 费
企业管理费
1.工程排污费
2.社会保障费
3.住房公积金
4.危险作业意外伤害保险
1.管理人员工资 2.办公费 3.差旅交通费
4.固定资产使用费 5.工具用具使用费
6.劳动保险费 7.工会经费 8.职工教育经费 9.财产保险费 10.财务费 11.税金 12.其他
城市维护建设税
教育费附加
营业税
直接费

## Slide 70
设备及工器具投资
设备购置费
工器具及生产家具购置费
设备原价
国产标准设备原价
国产非标准设备原价
进口设备抵岸价
设备运杂费
包装和包装材料费
运输费
装卸费
采购及仓库保管费

## Slide 71
工程建设其他费用
1.建设管理费
2.可行性研究费
3.研究试验费
4.勘察设计费
5.环境影响评价费
6.场地准备及临时设施费
7.引进技术和引进设备其他费
8.工程保险费
9.联合试运转费
10.特殊设备安全监督检验费
11.市政公用设施费
12.绿化费
固定资产其他费用
无形资产费用
其他资产费用
1.专利权
2.非专利技术
3.商标权
4.土地使用权
5.商誉
1.生产准备费
2.开办费

## Slide 72
基本预备费
  针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用，一般由以下三部分构成。
  1.在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。
  2.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
  3.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
涨价预备费
  针对建设项目在建设期内由于材料、人工、设备等价格可能发生变化引起工程造价变化而事先预留费用，亦称价格变动不可预见费。

## Slide 73
二、总投资估算方法
1.生产规模指数估算法（0.6指数法）
类似厂的生产能力
拟建厂的生产能力
类似厂的投资额
拟建厂的投资额
生产能力指数
n是一个关键因素，不同行业、性质、工艺流程、建设水平、生产率水平的项目，应取不同的指数值。另外，拟估投资项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围，一般这一比值不能超过50倍，而在10倍以内效果较好。

## Slide 74
2.资金周转率法：
C 拟建项目建设投资
Q 产品年产量
P 产品单价
T 资金周转率
资金周转率是经验
数据，随条件而变
该方法简单，精度低，使用于项目建议书之前

## Slide 75
3.分项比例估算法：
C为拟建项目的建设投资；
E为根据设备清单按现行价格计算的设备费(包括运杂费)的总和；
P1，P2，P3为已建成项目中的建筑、安装及其他工程费用分别占设备费的百分比；
f1，f2，f3为由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数；
I为拟建项目的其他费用。

## Slide 76
某新建项目设备投资为10000万元，根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备投资的78.5%，安装工程占设备投资的9.5%，其他工程费用占设备投资的9.8%。该项目其他费用估计为800万元，试估算该项目的投资额(调整系数f=1)
C=10000×（1+78.5%+9.5%+9.8%）+800
=20580（万元））

## Slide 77
4.单元指标估算法：
(1)民用建设项目单元指标估算法：
建设投资额＝建筑功能×单元指标×物价浮动指数
(2)工业建设项目单元指标估算法：
建设投资额＝生产能力×单元指标×物价浮动指数
单元指标指每个估算单位的建设投资额。
例如，饭店单位客房投资指标、医院每个床位投资
指标、钢铁厂每吨钢投资指标、民用建筑单位面积
或单位体积投资指标等。

## Slide 78: 第二节 项目建设投资的估算
一、建设投资的构成
二、建设投资估算的依据与要求
依据：
（1）专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关计算工程造价的文件。
（2）专门机构发布的工程建设其他费用计算方法和费用标准，以及政府部门封闭的物价指数。
（3）拟建项目各单位工程的建设内容及工程量。
要求：
（1）工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不提高或降低估算标准，不漏项，不少算。
（2）选用指标与具体工程之间存在标准或条件差异时，应进行必要的换算或者调整
（3）投资估算精度应能满足控制初步设计概算的要求

## Slide 79
三、建设投资估算步骤与方法
1. 建筑工程费
(1)单位建筑工程投资估算法
该种方法是以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算建筑工程投资。
（2）单位实物量建筑工程投资估算法
（3）概算指标投资估算法
对于没有上述估算指标且建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法。采用这种估算法，应有较为详细的基础数据和工程资料。

## Slide 80: 某小型水电工程拦河坝工程建筑工程费用估算表

## Slide 81
2. 安装工程费
安装工程费包括各种机电设备装配和安装工程费用；与设备相连的工作台、梯子及其装设工程费用；附属于被安装设备的管线敷设工程费用；安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用；单体试运转和联动无负荷试运转费用等。
安装工程费=设备原价×安装费率
安装工程费=设备吨位×每吨安装费
安装工程费=安装工程实物量×安装费用标准

## Slide 82
(1)国产设备原价的确定
2)国产非标准设备原价的确定
1)国产标准设备原价的确定
一般指：出厂价
带备件
不带备件
成套供应：以订货合同为设备原价
非标准设备原价有多种计价方法，如成本计算法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。
设备购置费估算应根据项目主要设备表及价格、费用资料编制。工器具购置费一般按占设备费的一定比例计取。
3. 设备及工器具购置费
设备购置费＝设备原价(进口设备抵岸价)＋设备运杂费
工器具及生产家具购置费＝设备购置费×费率

## Slide 83
进口设备到岸价(CIF)＝离岸价(FOB)＋国外运费 ＋国外运输保险费
国外运费=离岸价×运费率国外运费=单位运价×运量
国外运输保险费=(离岸价+国外运费)×运输保险费率/(1-运输保险费率)
进口设备其他从属费用：
关税=到岸价(CIF) ×人民币外汇牌价×进口关税率
消费税=(到岸价 ×人民币外汇牌价+进口关税)×消费税率/(1-消费税率)
进口环节增值税=(到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税) ×增值税率
银行财务费=离岸价(FOB) ×人民币外汇牌价×银行财务费率
外贸手续费=到岸价(CIF) ×人民币外汇牌价×外贸手续费率
海关监管手续费=到岸价(CIF) ×人民币外汇牌价×海关监管手续费率
(2)进口设备原价的确定
(3)设备运杂费的计算
设备运杂费＝设备原价(进口设备抵岸价)×费率

## Slide 84
某建设工程水轮机设备及安装工程估算

## Slide 85
某公司拟从国外进口一套机电设备，重量1000吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB)为400万美元。其他有关费用参数：国际运费标准为300美元/吨；海上运输保险费率为0.3% ; 银行财务费率为0.5%; 外贸手续费率为1.5% ; 关税税率为22%; 增值税的税率为17%; 消费税率10%，美元的银行牌价为6.8元（假设）人民币。对该设备的原价进行估算。
解：进口设备货价 (FOB)= 400 ×6.8 = 2720(万元)
国外运费 = 300 × 1000 × 6.8 = 204(万元)
国外运输保险费 = (2720+204) × 0.3% /(1-0.3%)= 8.8 (万元)
进口设备到岸价= 2720+204+8.8=2932.8 (万元)
银行财务费 = 2720 × 0.5% = 13.6 (万元)
外贸手续 费= 2932.8 × 1.5% = 43.99(万元)
进口关税 = 2932.8 × 22% = 645.22(万元)
消费税=(2932.8+645.22) × 10% /(1-10%)= 397.56(万元)
增值税 =(2932.8+645.22+397.56) × 17%=675.85(万元)
进口设备原价=2932.8+13.6+43.99+645.22+397.56+675.85=4709.02(万元)

## Slide 86
4. 工程建设其他费用
某项目其他费用估算
工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。

## Slide 87
Company Logo
(1)基本预备费＝(建筑安装工程费＋设备及工器具购置费＋工程建设其他费用)×基本预备费率
式中 PC —— 涨价预备费；
It —— 第t年的建筑安装工程费、 设备及工器具购置费之和；
f —— 建设期价格平均上涨率；
n —— 建设期。
5. 预备费
(2)涨价预备费：

## Slide 88
Company Logo
某工程在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划，建设期3年，投资分年使用比例为：第一年25%，第二年55%，第三年20%，投资在每年平均支用，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%。建设期利息为1395万元，工程建设其他费用为3860万元，基本预备费率为10%。 试估算该项目的建设投资。
解：(1)计算项目的基本预备费 ：
基本预备费 =(45000＋3860)×10%＝4886(万元)
(2)计算项目的涨价预备费
第三年末的涨价预备费
45000×20%×[(1+0.05)³－1]=1167.54(万元)
第一年末的涨价预备费
45000×25%×[(1+0.05)－1]=277.82(万元)
(3)计算项目的建设投资
建设投资＝45000＋3860＋4886＋3324.62＝57070.62(万元)

## Slide 89
Company Logo
四、建设期利息估算
1.建设期利息的构成
对于贷款在建设期各年年初发放，则没有1/2。
项目在建设期内因使用债务资金而支付的利息。这部分利息一般要资本化为建设期内的借款本金，参与项目投入使用后各期的利息计算，除非建设期利息用自有资金按期支付。
2.建设期利息的估算
式中：It——第t年应计利息。
Pt-1——第t-1年末借款本息累计
At——第t年借款额
n——实际年利率

## Slide 90
解：建设期各年利息计算如下：
某新建项目，建设期为３年，第一年贷款300万元，第二年400万元，第三年300万元，年利率为5.6%。用复利法理论计算建设期借款利息。
= 0.5×300×5.6%＝8.4(万元)
=(308.4＋0.5×400)×5.6%＝28.47(万元)
=(736.87+0.5×300)×5.6%＝49.66(万元)
到建设期末累计借款本利为1086.53万元。
I总 = 8.4 + 28.47 + 49.66 + 400 + 300 + 300 = 1086.53 (万元)

## Slide 91
2.借款本息的偿还
（1）等额还本付息法
A=P（A/P，ｉ，ｎ）
（2）等本偿还，利息照付法
At=P/n+pi(1-(t-1)/n)
（3）以项目预测的可用于偿还投资借款本息的金额偿还——借款偿还期
五、建设投资估算的评估

## Slide 92: 第三节 流动资金估算与评估
一、流动资金的概念
流动资金是指项目建成后企业在生产过程中处于生产和流通领域、供周转使用的资金，流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。
流动资金＝流动资产－流动负债

## Slide 93
二、估算方法
1.分项详细估算法：是利用流动资产与流动负债估算项目占用的流动资金。一般先对流动资产和流动负债主要构成要素进行分项估算，进而估算流动资金。一般项目的流动资金宜采用分项详细估算法。 分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素即存货、现金、应收账款、预付账款以及应付账款和预收账款等几项内容分期进行估算，计算公式为：
流动资金＝流动资产－流动负债
流动资产＝应收账款+预付账款+存货+现金
流动负债＝应付账款+预收账款
流动资金本年增加额＝本年流动资金-上年流动资金

## Slide 94
流动资产中存货的估算：
存货＝外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
    外购原材料、燃料＝年外购原材料、燃料费用/分项周转次数
    其他材料＝年其他材料/其他材料周转次数
    在产品＝（年外购原材料、燃料动力费用+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数
    产成品＝（年经营成本－年营业费用）/产成品周转次数

## Slide 95
应收账款估算：
  应收账款是指企业对外销售商品、提供劳务尚未收回的资金：
  应收账款＝年（应收）经营成本（销售收入）/应收账款周转次数
  预付账款估算：
  预付账款是企业为购买各种材料、半成品或服务所预先支付的款
  项，计算公式为：
  预付账款＝外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数
  现金需要量估算：
  此处现金是指为维持正常生产经营必须预留的货币资金：
  现金＝（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数
    年其他费用＝制造费用+管理费用+营业费用-（以上三项费用中所含的工资及福利费、折旧费、推销费、修理费）

## Slide 96
  流动负债估算
    流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等
    在项目评价中，流动负债的估算可以只考虑应付账款和预收账款两项
    应付账款＝外购原材料、燃料动力及其他材料年费用/应付账款周转次数
    预收账款＝预收的营业收入年金额/预收账款周转次数

## Slide 97
2.扩大指标估算法
是参照同类企业流动资金占营业收入或经营成本的比例、或者单位产量占用营运资金的数额估算流动资金。在项目建议书阶段一般可采用扩大指标估算法，某些行业在可行性研究阶段也可采用此方法。
扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入或经营成本的比例，或者单位产量占用营运资金的数额估算流动资金。
在项目建议书阶段一般可采用扩大指标估算法，某些行业在调研阶段也可采用此方法。

## Slide 98
1）销售收入资金率法：
流动资金需要量＝项目年销售收入×销售收入资金率。一般加工工业项目多采用该法进行流动资金估算。
2）总成本（或经营成本）资金率法：
流动资金需要量＝项目年总成本（或经营成本）×总成本（或经营成本）资金率。一般采掘项目多采用该法进行流动资金估算。
3）固定资产价值资金率法：
流动资金需要量＝固定资产价值×固定资产价值资金率。
某些特定的项目（如火力发电厂、港口项目等）可采用该法进行流动资金估算

## Slide 99
4）单位产量资金率法：
流动资金需要量＝达产期年产量×单位产量资金率
3．定额日数法——基本方法
4．流动资金估算的简便方法

## Slide 100: 第四节 项目投入总资金及分年投入计划评估
一、项目投入总资金
二、分年资金投入计划
案例题：
项目投资估算实例

## Slide 101: 第七章 项目融资评估
主要内容：
项目融资的含义、分类
项目融资的特点
项目融资的方式
融资成本与融资结构

## Slide 102
第一节 项目的融资模式与组织形式
一、项目融资概述
（一）项目融资的概念
（二）项目的融资环境（法律法规、经济环境、融资渠道、税收政策、投资政策）
二、项目的融资主体
三、项目的融资组织形式（新设项目法人融资、既有项目法人融资）

## Slide 103
第二节 资金来源分析评估
一、资金来源渠道
二、项目资本金筹措
（一）出资方式
（二）来源渠道和筹措方式
（三）资本金来源的评估
三、债务资金的筹措
（一）来源渠道与筹措方式
（二）债务资金评估
四、项目资金来源评估的内容

## Slide 104
第三节 资金结构分析与评估
一、资金结构的含义及其分析内容
（一）资金结构的含义
（二）融资结构分析的内容
二、融资结构的评估
第四节 融资成本分析与评估
一、融资成本概述
二、债务资金融资成本分析
三、权益资金融资成本分析
四、综合资金成本分析

## Slide 105
第五节 融资风险分析与评估
资金供应风险
利率风险
汇率风险

## Slide 106: 第八章 项目财务基础数据估算与财务报表评估
主要内容：
项目经济评价的含义；
项目经济评价中两个层次之间的关系；
项目成本费用的估算；
项目财务报表的编制
项目盈利能力分析指标

## Slide 107
第一节 项目经济评价概述
一、项目经济评价的含义
投资项目的经济评价是指采用一定的方法和经济参数，对项目投入产出的各种因素进行研究、分析计算和对比论证，为项目的投资决策提供量化指标依据的工作。它可分为财务评价和国民经济评价两个层次。

## Slide 108: 二、经济评价的特点和要求
（一）项目经济评价的特点
1．动态分析方法为主
2．定量分析方法为主
3．宏观效益分析与微观效益分析相结合，在有必要必须同时进行宏观效益和微观效益分析时，以宏观效益分析为主
4．价值量分析为主
5．预预测分析为主
6．全过程分析为主
（二）经济评价的要求

## Slide 109: 三、项目的财务评价与国民经济评价
（一）评价角度不同
微观与宏观之分。
（二）效益与费用的含义与划分范围不同
财务评价：实际收支确定项目的效益与费用。国民经济效益评价：提供的有用产品和服务及项目所耗费的社会资源，来考察项目的效益与费用，不计国内转移支付部分。财务评价：项目自身的直接效果，国民经济评价：直接效果+间接效果。
（三）评价采用的价格不同
市场价格与影子价格之分。
（四）评价所采用的参数不同
财务评价使用的是行业基准投资收益率、基准投资回收期等财务评价参数；而国民经济评价则是采用影子汇率、影子工资、社会折现率等经济评价参数。

## Slide 110: （五）在项目投资决策中的地位不同
一般地，项目所必须进行的是财务评价，而国民经济评价只是在认为有必要时方才需要进行，且多数的国民经济评价可在财务评价的基础上进行。财务评价是国民经济评价的基础，国民经济评价是财务评价的前提。虽然，二者都可作为项目投资决策的依据，但它们的地位却是不尽相同的。具体体现为：在需同时进行国民经济评价和财务评价时，应以项目国民经济评价的结论作为项目最终的决策依据。
二者的主要区别可见下表：

## Slide 111: 财务评价与国民经济评价
类别 | 财务评价 | 国民经济评价
评价角度 | 从企业角度，微观 | 从国家与社会角度，宏观
效益与费用的含义 | 根据项目的实际收支确定效益和费用 | 根据项目为社会提供的产品和服务及所耗费的社会资源，来考察项目的效益和费用。 不包括转移支付。
效益与费用的划分范围 | 只计算项目的直接效果 | 直接效果+间接效果
评估价格 | 现行市价及趋势 | 影子价格
主要参数 | 行业基准收益率、基准投资回收期、设定的折现率等 | 影子汇率、影子工资、社会折现率等
在投资决策中的地位 | 必须进行 | 有必要时才进行。但是两者同时进行时，以国民经济评价的结论作为最终的决策依据。
联系 | 多数国民经济评价可在财务评价的基础上进行。 财务评价是国民经济评价的基础，国民经济评价是财务评价的前提。 | 

## Slide 112: 第二节 项目年收入和年税金的估算
一、项目建成后年收入的估算
主要有增值税、消费税、营业税、城市建设维护税、土地增值税、关税、资源税、企业所得税、外商投资企业所得税、城镇土地使用税、房产税、车船使用税等。
二、项目年税金的估算

## Slide 113
第三节 投资项目成本费用的估算
一、总成本费用的构成
总成本费用=制造成本+管理费用+财务费用+销售费用
二、总成本费用的估算
1.生产要素法估算
总成本费用＝外购原材料+外购燃料动力+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+利息支出+其他费用
2.生产成本加期间费用法
总成本费用＝生产成本+期间费用
其中：生产成本＝直接材料费+直接燃料和动力费+直接工资+其他直接支出+制造费用
期间费用＝管理费用+营业费用+财务费用

## Slide 114
1.生产成本加期间费用法估算
总成本费用构成见下图，此方法按费用的经济用途将其分为直接材料、直接工资、其他直接支出、制造费用和期间费用，其中前四项计入产品制造成本，最后一项不计入产品成本。
直接材料
直接工资
其他直接支出
直接费用
直接计入成本
制造费用
期间费用
财务费用
管理费用
销售费用
总成本费用
不计入成本
间接费用（分摊计入成本）

## Slide 115
外购原材料
外购燃料、动力
计件工资及福利费
可变成本
经营成本
摊销费
固定成本
其他费用（含销售费用）
维修费用
折旧费
总成本费用
维简费
计时工资及福利费
利息支出
2.生产要素估算法：

## Slide 116
按费用要素归并
总成本费用
折旧费、维简费、摊销费
利息支出
外购原材料、燃料及动力费
工资及福利费
修理费
其他费用
销售费用
财务费用
管理费用
生产成本
直接费用
制造费用
期间费用
总成本费用

## Slide 117
Company Logo
Company Logo
Company Logo
经营成本
项目评价特有的概念，主要是为了满足项目财务现金流量的分析需要，以及对项目进行动态的经济效益分析。经营成本是指总成本费用扣除固定资产折旧费、维简费、摊销费和财务费用后的成本费用。计算公式为：
经营成本=总成本费用－折旧费－维简费－摊销费－利息支出
或按生产要素法估算：经营成本=外购原材料、燃料和动力费＋工资及福利费十修理费＋其他费用

## Slide 118: 第四节 反映项目财务状况 报表的编制与分析
（一）利润的测算及损益和利润分配表的编制
（二）财务计划现金流量表的编制
（三）资产负债表的编制
（四）借款还本付息表的编制
一、项目基本财务状况报表的编制
二、项目盈利能力的简单分析

## Slide 119
总投资收益率（ROI）
项目资本金净利润率（ROE）
三、项目偿债能力的分析
利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率
四、项目财务生存能力分析

## Slide 120
案例分析题：
见教材习题一与习题二

## Slide 121: 第九章 项目的财务评价
主要内容
财务评价的含义与意义
财务评价的步骤与程序
新设法人项目财务评价的动态分析值
有无对比法
沉没成本

## Slide 122: 第一节 财务评价概述 一、财务评价的含义与意义
（一）财务评价的含义
考察项目在财务上的可行性。
根据国家现行
财税制度
价格体系
分析计算项目的
效益
费用
编制财务报表
对项目进行
盈利能力分析
清偿能力分析
财务生存能力分析
从项目的财务角度

## Slide 123
财务评价内容
编制评价报表
计算评价指标
项目投资现金流量表
利润与利润分配表
借款还本付息计划表
资产负债表
财务内部收益率(FIRR)
财务净现值(FNPV)
投资回收期(Pt)
总投资收益率
项目资本金净利润率
借款偿还期(Pd)
利息备付率
偿债备付率
资产负债率
流动比率
速动比率
财务计划现金流量表
盈利
能力
分析
偿债能力分析
生存能力分析
不确定性分析

## Slide 124
（二）财务评价的意义
  1.财务评价是项目投资决策的重要依据
  2.财务评价是银行发放贷款的重要依据
  3.财务评价是有关部门审批拟建项目的重要依据

## Slide 125: 二、财务评价的步骤与基础数据及参数选取 （一）财务评价的步骤
1.选取财务评价基础数据与参数
2.计算销售（营业）收入，估算成本费用
3.编制财务评价报表
  财务现金流量表、损益和利润分配表、财务计划现金流量表、借款偿还计划表
4.计算财务评价指标
5.进行不确定性分析及风险分析
6.编写财务评价报告

## Slide 126: （二）财务评价的基础数据与参数选取
1.财务价格
  一般用的是固定价格
2.税费
  增值税、营业税、资源税、消费税、所得税、城建维护税和教育税附加等。
3.利率
  固定利率的借款项目：约定的利率
  浮动利率的借款项目：预测的平均利率
4.汇率
  国家外汇管理部门公布的当期外汇牌价的卖出、买入的中间价

## Slide 127
5.项目计算期
  建设期+运营期
  一般不超过20年
6.生产负荷
  项目生产运营期内生产能力的发挥程度，又名“生产能力利用率”、“达产率”
7.财务基准收益率设定
  是项目财务设定内部收益率指标的基准和判据，也是项目在财务上是否可行的最低要求。
  既是一种“计算参数”，也是一种“判据参数”
  农业：5~6%；房地产：12~13%

## Slide 128: 三、财务评价的分类
根据是否考虑时间价值
  静态分析法：投资收益率法、投资回收期法
  动态分析法：财务净现值法、财务内部收益率法、投资回收期法等
根据是否为新设项目法人
  新设法人项目财务评价：0+增量→存量，如新建、新开工
  既有法人项目财务评价：存量+增量→“存量”，如改扩建
根据项目是否盈利
  营利性项目财务评价
  非营利性项目财务评价

## Slide 129: 第二节 新设法人项目的财务评价
财务评价的静态分析法
一、投资收益率法
投资收益率=年收益额/项目总投资
年收益额：典型年度、正常年度（达产率100%，无偿还长期贷款本金）
总投资：建设投资（含建设期利息）、流动资金
指标越大越好
使用简单快捷，局限于项目的初选阶段

## Slide 131
二、投资回收期法（投资返本年限法）

## Slide 132
二、投资回收期法（投资返本年限法）
Pt

## Slide 133
动态分析法
（一）现金流量
项目层次：项目投资现金流量表：融资前（税前、税后），税前分析为各方案提供可供比较的基础（剔除税收优惠的影响）分别计算指标：投资回收期、财务净现值、财务内部收益率
资本金层次：资本金财务现金流量表，融资后税后分析，计算指标：资本金内部收益率
投资各方层次：投资各方财务现金流量表，投资者认缴资本金比例与数额

## Slide 134
现金流入 == 销售收入 ＋ 回收固定资产余值
    ＋ 回收无形资产余值 ＋ 回收流动资金
    ＋ 其他现金流入
现金流出 == 固定资产投资支出 ＋ 无形资产投资支出
    ＋ 流动资金支出 ＋ 经营成本
    ＋ 销售税金及附加 ＋ 其他现金流出
1.项目财务现金流量表（融资前分析）
假定项目的全部投资均为自有资金，只计算所得税前净现金流量
    它反映项目本身的盈利能力
    不受融资方案和所得税优惠政策的影响
  为项目不同方案比选提供同等基础

## Slide 135
2.资本金财务现金流量表（融资后分析）
项目资金来源，除自有资金外，还有外部借入资金，要考虑对外部借入资金的还本付息问题，它反映企业的盈利能力
    是投资者最终决策的依据
    也是比较和取舍融资方案的依据
现金流入 == 销售收入 ＋ 回收固定资产余值
    ＋ 回收无形资产余值 ＋ 回收流动资金
    ＋ 其他现金流入
现金流出 == 自有资金投资支出 ＋ 借款本金偿还
    ＋ 借款利息支付 ＋ 经营成本
    ＋ 销售税金及附加 ＋所得税
    ＋ 其他现金流出
Notes: <number>

## Slide 136
3.投资各方财务现金流量表
  分别反映投资各方的盈利能力
  只有当投资各方有股权之外的不对等的利益分配时，投资各方的收益率才会有差异
    技术转让、设施租赁、土地使用权等收益
    不按出资比例进行分配的合作经营项目
现金流入 == 股利分配 ＋ 资产处置收益分配
＋ 租赁费收入 ＋ 技术转让收入
    ＋ 其他现金流入
现金流出 == 股权投资 ＋ 租赁资产支出
    ＋ 其他现金流出

## Slide 137
（二）财务净现值法
  CI：现金流入量；
  CO：现金流出量；
  n ：项目寿命期（包括建设期和生产期）；
  ic：折现率，一般采用行业的基准收益率；
  (1+i)-t：现值系数

## Slide 138: 动态分析法-财务净现值法
某市为地铁新建一人行地下通道，需投资50万元，建设期1年。因方便了乘客出入，估计每年可给地铁增加6万元的收益，但每年用于通道照明和看守的费用将为1万元，如果资金的机会成本率为10%，通道的计算期为30年，通道是否该建设？
解：FNPV＝5×（P/A ，10％ ，29） × （ P/F ，10％ ，1 ）-50× （ P/F ，10％ ，1 ）= 5 × 9.3696× 0.9091-50 ×0.9091 =-3.24（万元）
所以，不应建设人行地下通道。

## Slide 139: 动态分析法-财务净现值率法
二、财务净现值率法
  FNPVR：财务净现值率；
  FNPV：财务净现值；
  IP：总投资现值。
  上例中，FNPVR=-3.24/45.45*100%=-7.14%

## Slide 140
（三）内部收益率法
  FIRR：内部收益率
与财务基准收益率相比较，当FIRR>基准收益率时，认为项目的盈利水平满足要求。
对FIRR的计算一般先采用试算法，再采用插入法。
  试算 i = i1 ， FNPV1＞0
  增大i1值，直至 i = i2，使得试算 FNPV2 ＜0
  一般要求│i1-- i2│≤2 ~ 5 %（以可查表为宜）

## Slide 141
FNPV
0
i
i1
i2
FNPV2
FNPV1
FIRR

## Slide 142
例：当 i = 12% 时, NPV = 287.78（万元）
当 i = 15% 时, NPV =－482.33（万元）

## Slide 143
（四）投资回收期

## Slide 144
（五）净年值法
将财务净现值转化为计算期各年的年金收益，此指标主要用于方案比选，在比较时应选取指标值大的方案。
（六）差额投资内部收益率法
用于互斥方案的比选
原理：增量有效，如果增量投资内部收益率大于设定折现率，则应该选择投资额大的方案，反之，则选择投资额小的方案。

## Slide 145: 第三节 既有法人项目财务评价
一、既有法人项目财务评价的特点
（一）既有法人项目概述及特点
1．项目概述
2．项目特点
3．项目目标
（二）既有法人项目财务评价的特点
1．项目效益和费用的增量性
2．增量投资部分（或是指“有项目”时）的费用和效益识别的复杂性、困难性
3．财务评价的多层次性（或多步性）

## Slide 146: 二、既有法人项目财务评价的步骤与内容
（一）确定财务评价范围
（二）选取财务评价数据（五种数据）
（三）编制财务报表
（四）盈利能力分析
（五）偿债能力分析
（一）前后对比法
三、既有法人项目财务评价的方法
（二）有无对比法
（一）增量投资部分销售收入的计算
四、 既有法人项目增量部分投资财务效益的计算
（二）增量投资部分投资支出的计算
（三）对沉没成本（或沉没费用）的处理
（四）增量部分经营成本的计算
（五）增量效益的识别与计算

## Slide 147: 五、既有法人项目投资财务效益的计算与评估
（一）既有法人项目财务评价的基本报表（按“有无法”设置）
1．项目增量财务现金流量表；
2．资本金增量财务现金流量表；
3．利润和利润分配表；
4．资产负债表。
（二）财务效益指标的计算与评价
1．财务内部收益率
2．财务净现值
3．投资利润率
（三）项目完成后与企业相结合的投资财务效益的计算与评价

## Slide 148: 第四节 非营利性项目的财务评价
一、非营利性项目财务评价的目的与要求
二、非营利性项目财务评价的方法和指标
1．单位功能（或者单位使用效益）投资
2．单位功能运营成本
3．运营和服务收费价格
4．借款偿还期

## Slide 149: 案例分析题：
见教材本章习题二，要求学生熟练掌握项目财务分析过程

## Slide 150: 第十章 项目的国民经济评估

## Slide 151
第一节 项目国民经济评估
第二节 国民经济评价费用与效益的识别
第三节 投资项目国民经济评价参数
第四节 国民经济评价收入费用项目调整
第五节 国民经济评价报表和评价指标

## Slide 152
主要内容：
国民经济评价的含义、基本原理、评价对象与步骤；
社会折现率；
影子价格、外贸货物影子价格的调整方法；
国民经济评价指标

## Slide 153: 第一节 项目的国民经济评估概述
一、项目国民经济评价的含义
  国民经济评价是
    按照资源合理配置的原则
    从国家整体角度考察项目的效益和费用
    用 影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率 等经济参数，计算和分析项目给国民经济带来的净效益
    评价项目的经济合理性
    为项目的投资决策提供依据的过程。

## Slide 154
目的：
把国家有限的各种资源（包括资金、外汇、劳动力、土地和自然资源等）投入到国家和社会最需要的项目中，并使这些可用于投资的社会有限资源能够合理配置和有效利用，以取得最大的投资效益。

## Slide 155: 二、国民经济评价的对象和目标
（一）国民经济评价的对象
（二）国民经济评价的基本目标
三、国民经济评价的步骤
（一）在财务评价基础上进行国民经济评价的步骤
（二）直接进行国民经济评价的步骤
四、国民经济评价的内容

## Slide 156: 第二节 项目费用和效益的划分
国民经济效益分为直接效益和间接效益
国民经济费用分为直接费用和间接费用
直接效益和直接费用可称为直接效果，
间接效益和间接费用可称为间接效果。

## Slide 157
项目国民经济效益的识别
a)直接效益的识别
直接效益 是指由项目产出物产生并在项目范围以内以影子价格计算的经济效益
  项目投产以后增加总的供给量, 即增加了国内的最终消费品或中间产品, 此时直接效益表现为：
    增加 该产出物数量满足国内需求的效益
  项目投产以后减少了其他相同或类似企业的产量, 即整个社会没有增加产品的数量，只是代替了其他相同或类似企业的等量产品
    项目的直接效益是减少国家有用资源 耗费 (或损失) 的效益。

## Slide 158
增加出口或减少进口的产出物
  增加出口就是项目投产以后增加国家出口产品的数量, 其效益是：
      增加出口所增收的国家外汇
  减少进口是指项目投产以后, 其产品可以替代进口产品, 其效益是：
      减少进口所节约的外汇效益

## Slide 159
b) 间接效益的识别
间接效益（亦称外部效益）是指
  由项目引起的
  但在直接效益中未得到反映 的 那部分效益
  如, 在建设一个钢铁厂的同时, 又修建了一套 厂外运输系统, 它除了
    为钢铁厂服务外
    还使当地的工农业生产和人民生活得益
    这部分效益即为钢铁厂的 外部效益
  又如, 某水泵厂生产一种新型节能水泵
    用户可得到较低的运行费用的好处, 但未能反映到水泵厂的直接效益中
    因此, 这部分节能效益也是水泵厂的 外部效益

## Slide 160
  外部效果的计算应考虑
    环境及生态影响效果
    技术扩散效果和产业关联效果
  对显著的外部效果能定量的要做定量分析, 计入项目的效益和费用
  不能定量的, 应做定性描述
  为防止计算外部效果的扩大化, 项目的外部效果只计算一次相关效果, 不应连续扩展

## Slide 161
c)直接费用的识别
  直接费用 是项目使用投入物所产生并在项目范围内以影子价格计算的经济费用
  直接费用表现为
    其他部门为供应本项目投入物而扩大生产规模所耗用的资源费用
    表现为减少对其他项目投入物的供应而放弃的效益
    增加进口或减少出口
      增加进口 是指因为项目存在, 国家不得不为增加进口而多支付的外汇
      减少出口指因项目使用了国家用来出口的商品, 其费用是国家因减少出口而损失的外汇收入

## Slide 162
d) 间接费用的识别
间接费用（亦称外部费用）是指由项目引起的, 而在项目的直接费用中未得到反映的那部分费用
例如：
工业项目产生的废水、废气和废渣引起的环境污染及对生态平衡的破坏, 项目并不支付任何费用, 而国民经济付出了代价，如何评估这部分费用？
  这种外部费用较难计算, 除按环保部门规定 征收的排污费 计算外
  也可以用被污染的农作物和江河湖泊的水产品或森林的价值损失评估项目污染和对生态破坏所造成的损失
  如果环境污染给国民经济造成的损失很明显, 且难以计量, 则可根据国家的控制污染要求进行定性分析

## Slide 163
e) 转移支付
项目的某些财务收益和支出, 从国民经济角度看, 并没有造成资源的实际增加或者减少
是国民经济内部的“转移支付”, 不能计做项目的国民经济效益或费用
1、国家和地方政府的税收, 仅是从项目转移到政府
2、国内银行借款利息, 仅是从项目转移到金融机构
3、国家或地方政府对项目的补贴, 仅是从政府转移到项目
如果以项目的财务评价为基础进行国民经济评价时，应从财务效益和费用中剔除其中的转移支付部分

## Slide 164: 第三节 项目国民经济评估参数
一、 社会折现率 – 资金的影子价格
  是社会对资金时间价值的估算
  代表被占用社会资金应获得的最低收益率及资金价值换算的折现率
  社会折现率根据国民经济发展多种因素综合测定, 由国家统一发布
  我国目前的社会折现率取值为 8％，1997年社会折现率取值为10%，1993年为12%。

## Slide 165
二、影子汇率—外汇的影子价格
  影子汇率的确定：
  Ａ. 直接应用国际市场外汇牌价进行调整
  Ｂ. 用影子汇率调整系数 (1.08)

## Slide 166
三、影子工资—劳动力的影子价格
影子工资：Ａ. 劳动力的机会成本
Ｂ. 社会为劳动力就业而付出的代价
如：为劳动力就业而花费的搬迁费、
培训费、城市交通费等。
影子工资 = 名义工资 ×影子工资换算系数
影子工资换算系数：
  一般项目, 影子工资换算系数取 1, 不同项目可根据实际情况取大于1或小于1
  大量占用劳动力的项目可取0.5—0.8

## Slide 167
四、土地的影子价格
土地的影子价格：I. 土地的机会成本；
II. 社会为此而增加的资源消耗
(如居民搬迁费、兴建交通设施等)
I. 土地的机会成本
式中：
OC — 单位面积土地 机会成本 (的净现值）
N — 项目占用土地的 期限 (项目计算期)
t — 年序数
g — 土地最好可行替代用途的 年平均净效益增长率
i — 社会折现率

## Slide 168
新增资源消耗费用
按实际新增资源消耗量进行测算;
国民经济评价中土地费用的处理方式：
  计算项目占用土地在整个占用期内各年净效益的现值之和, 作为土地费用计入项目建设投资中
  将各年净效益的现值换算为年等额效益, 作为项目每年的投入
例：
  某项目为一港口工程, 征用耕地 1133.771亩, 2015年开始征地建设, 项目寿命为 30年, 其实际征地费用总额 3968.0913万元, 每亩平均为 3.4999万元, 征地费用构成 如下表, 试确定其土地的影子费用。

## Slide 169
项目实际征地费用表 单位：万元
费用类别 | 费用总额
1. 土地补偿费 2. 青苗补偿费 3. 撤组转户老年人保养费 4. 养老保险金 5. 剩余农业劳动力安置费 6. 粮食开发基金 7. 农转非人口粮食差价补贴 8. 耕地占用税 9. 拆迁总费用 10.征地管理费 | 405.5726 33.7999 156.4800 11.5200 835.2762 340.1313 219.3000 567.1609 1236.8504 162.0000
合 计 | 3968.0913 万元

## Slide 170
解：1. 土地机会成本的计算
  该土地现行用途为种植水稻, 经分析还可用于种植小麦和蔬菜
  假定这三种作物一年内都可以复种 2.5 次
  经比较, 种植蔬菜的净效益最大, 所以种植蔬菜为最好替代用途 ( NB0 为基年单位土地面积的年最大净现值)
基年的净现值 NB0 = 482.3元/亩.1次×2.5 = 1205.75 (元/亩)
  经分析，在规划期内种蔬菜的年净效益增长率 2%
  由于NB0为根据2015年年初统计数计算 (即基年为2015年), 项目开工也为2015年,, 社会折现率为 8%, 则每亩 土地的机会成本 为：

## Slide 171
2. 新增资源消耗的计算
  新增资源消耗的费用项目中, 拆迁费主要为建筑施工费用, 用房屋建筑工程的 换算系数 1.1 核算影子价格得：
  影子价格下的拆迁费用
＝ 1236.8504 x 1.1 = 1360.5354 (万元) / 1133.771亩
平均每亩 = 1.20 (万元)
  其他几项不做调整，其总额为：
405.572+33.7999+156.48+11.52+835.2762+219.30+162.0 = 1823.9481 (万元) / 1133.771亩
平均每亩 = 1.6087 (万元)

## Slide 172
3. 其他费用项目的调整
  上表中“粮食开发基金” 和 “耕地占用税” 属于转移支付性质的费用, 在计算影子价格是要予以扣除
4. 土地影子价格的确定
  由以上计算结果得：
  单位面积土地影子费用 = 1.1555 + 1.20 + 1.6087
  = 4.4886(万元／亩)
  土地影子费用总额 =4.4886x 1133.771
  = 5089.0445 (万元)

## Slide 173: 第四节 影子价格及其调整计算
一、影子价格的含义
概念：又称最优计划价格，指资源在最优利用情况下，单位（资源的利用单位）效益增量价值。指当社会经济处于某种最优化状态时, 能够反映社会劳动的消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。
影子价格是人为确定的，比交换价格更合理的价格。
影子价格
反映这种资源的社会必要劳动消耗—价值
反映这种资源的稀缺程度—供求关系
反映对最终产品的需求情况—资源配置效果
项目评价
项目产出物的影子价格—消费者支付意愿的反映
项目投入物的影子价格—机会成本的反映

## Slide 174: 二、影子价格的调整
（一）市场定价货物
1.外贸货物
产出物——在口岸价的基础上调整为出厂价
直接出口产品(外销产品)
影子价格 =
FOB × 影子汇率-项目到口岸的运输费用及贸易费用
口岸
项目

## Slide 175
间接出口产品
影子价格 = CIF×影子汇率 -口岸到供应厂的运输及贸易费
+供应厂到用户的运输及贸易费
-用户到项目的运输及贸易费
口岸
原供应厂
用户
项目

## Slide 176
替代进口产品 (内销产品，以产顶进，减少进口)
口岸
用户
项目
影子价格 = CIF×影子汇率 + 口岸到用户的运输及贸易费
- 项目到用户的运输及贸易费

## Slide 177
投入物——在口岸价的基础上调整为到厂价
直接进口产品（国外产品）
影子价格 = CIF(到岸价格) x 影子汇率
+ 项目到口岸的国内运费+贸易费用
口岸
项目

## Slide 178
间接进口产品
口岸
项目
供应厂
用户
影子价格 = CIF×影子汇率 + 口岸到用户的运输及贸易费
- 供应厂到用户的运输及贸易费
+ 供应厂到项目的运输及贸易费

## Slide 179
减少出口产品 （如石油、可出口的煤炭和有色金属等）
影子价格 = FOB(离岸价格)x影子汇率
- 供应厂到口岸的运输费用和贸易费用
+ 供应厂到项目的运输费用和贸易费用
口岸
供应厂
项目

## Slide 180
2.非外贸货物的影子价格
  “天然”的非外贸货物。例如, 建筑、国内运输、基础设施和商业等产品和服务
  “一般”非贸易货物
应采用成本分解法
其分解原则上应对边际成本进行分解, 实际中由于资料缺乏, 经常采用分解平均成本的方法
根据物资的特点不同, 有两种成本分解方法：
  当所需投入物只需扩大现有生产企业潜力, 便可满足供应时, 可以只分解这种投入物的变动成本 （设定-固定成本不变），如需要扩大投资规模满足供应时，则需要分解其全部成本。下面为分解可变成本的例子。

## Slide 181
例：项目正常生产所需要的某种投入物 X 为非外贸货物, 经调查, 只需挖掘现有企业生产潜力便可满足供应, 其可变成本构成如下表, 试确定 X 材料的影子价格（假设影子汇率为6.4）
原材料X 财务成本费用表 (可变成本费用部分)
Items | 单位 | 耗用量 | 耗用金额(元)
a b c d 电力 铁路货运 汽车货运 其他 可变成本合计 | m3 吨 吨 吨 度 | 0.020 0.004 0.015 0.140 70 | 1.12 1.87 0.56 0.83 42.7 0.18 0.09 9.32 56.67

## Slide 182
解：
a 原材料 为外贸货物CIF (cost-insurance-freight) 价为 60美元／m3, 贸易费用率6%, 则其成本费用调高额为:
60×6.4 (影子汇率)×0.02(1 + 0.06) – 1.12 = 7.02 (元)
b 原材料 为外贸货物, 其换算系数(影子价格)为1.75, 贸易费用率6%, 则其成本费用调高额为：
1.87×1.75×1.06 - 1.87 = 1.60 (元)
c 原材料 为非外贸货物, 影子价格为76元/吨, 贸易费用率6%, 则其成本调高额为：
76×0.015×1.06 - 0.56 = 0.65 (元)
d 原材料 为非外贸货物, 其影子价格换算系数为1.72, 贸易费用率6%, 则其成本费用调高额为：
0.83×1.72×1.06 - 0.83 = 0.68 (元)

## Slide 183
电力 为非外贸货物, 影子价格取 0.6元/度, 则成本费用调低额为：
70x0.6 – 42.7 =-0.7（元）
铁路货运 影子价格换算系数为2, 则其成本调高额为:
0.18x2 - 0.18 = 0.18（元）
“其他”项目 不作调整, 这样综合上述原材料X的分解, 可变成本费用为：
7.02+ 1.60 + 0.65 + 0.68 -0.7+ 0.18 + 56.67= 66.1 (元)
故 X 材料的影子价格为：66.1元／吨

## Slide 184: 第五节 国民经济评价报表和评价指标
  1. 基本报表
    Ａ. 国民经济效益费用流量表(全部投资)
    Ｂ. 国民经济效益费用流量表(国内投资)
    Ｃ. 经济外汇流量
2. 辅助报表
    Ａ. 国民经济评价投资调整计算表
    Ｂ. 国民经济评价经营费用调整计算表
    Ｃ. 国民经济评价销售收入调整计算表
    Ｄ. 出口(替代进口)产品国内资源流量表

## Slide 185
  Ａ. 国民经济评价投资调整计算表
56072
42572
-13500

## Slide 186
    Ｂ. 国民经济评价经营费用调整计算表
财务评价
国民经济评价
15405
18964
20745
16522
20521
22520

## Slide 187
    Ｃ. 国民经济评价销售收入调整计算表
财务评价
国民经济评价

## Slide 188
    D. 国民经济效益费用流量表(全部投资)

## Slide 189
    E. 国民经济效益费用流量表(国内投资)

## Slide 190
（一）国民经济盈利性指标
1．经济内部收益率（EIRR）
是表示项目占用的资金所能获得的动态收益率
是项目在计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率
经济内部收益率等于或大于社会折现率
项目对国民经济的净贡献达到或超过要求的水平
应认为项目可以接受
B — 国民经济效益流量
n — 计算期
C — 国民经济费用流量
(B—C)t — 第t年的国民经济
净效益流量

## Slide 191
2．经济净现值（ENPV）和经济净现值率（ENPVR）
经济净现值 (ENPV)
是反映项目对国民经济净贡献的绝对指标
用社会折现率将项目计算期内各年的净效益流量折算到建设期初的现值之和
(B—C)t : 第t年的国民经济净效益流量
is — 社会折现率
项目经济净现值等于或大于零, 项目可得到
符合社会折现率要求的社会盈余
还可以得到以现值计算的超额社会盈余
经济净现值越大, 项目带来的经济效益的绝对值越大

## Slide 192
（二）外汇效果分析评价指标
1．经济外汇净现值（ENPVF） 经济外汇净现值，是对项目投产以后对国家外汇收支状况所产生的影响进行计算、评价的一个重要指标。通过经济外汇流量表，可以直接计算出经济外汇净现值，用以判断项目对国家外汇的净贡献。
经济外汇净现值计算公式为：
式中： FI为外汇流入量
FO为外汇流出量
(FI − FO)t为第t年的净外汇流量,
n为项目寿命期，
is为社会折现率

## Slide 193
2．经济换汇成本和经济节汇成本
经济换汇成本是用影子价格、影子工资和社会折现率计算出生产出口产品而投入的国内资源现值，与生产出口产品的经济外汇净现值比值。
计算出来的经济换汇成本或经济节汇成本（元/美元）≤影子汇率时，表明该项目产品出口是有竞争力的，而产品替代进口在经济上也是有利的。

## Slide 194: 讨论题：
国民经济评价的项目对象
教材本章习题一、二，主要要求学生掌握影子价格调整方法和在财务评价基础上的国民经济评价步骤与方法
练习题：

## Slide 195: 第十一章 项目的社会评价
主要内容：
项目社会评价的概念、特点
社会评价的指标
项目社会评价中社会影响分析的主要内容

## Slide 196: 第十一章 项目的社会评价
第一节 项目社会评价概述
一、社会评价的概念
（一）宏观性和长期性
二、社会评价的特点
（二）评价目标的多样性和复杂性
（三）评价指标和评价标准的差异性

## Slide 197: 三、社会评价的范围和层次
四、社会评价的作用
五、社会评价的原则和要求
1．项目识别（初级社会评估）
2．项目准备（详细社会分析）
3．项目实施（建立监控和评估机制）

## Slide 198: 第二节 社会评价的主要内容
一、社会评价的框架
二、社会评价的主要内容
（一）社会影响分析
（二）互适性分析
（三）社会风险分析

## Slide 199: 第三节 社会评价的步骤与方法
一、社会评价的步骤
二、社会评价方法
（一）快速社会评价法
（二）详细社会评价法
1．识别主要社会因素
2．确定利益群体
3．估计接受程度
1．识别社会因素并排序
2．识别利益群体并排序
3．论证当地社会环境对项目的适应程度
4．比选优化方案

## Slide 200
第四节 项目社会效果评估指标
一、宏观经济效果的总量与结构指标
总量指标与结构指标
二、社会效果影响指标
就业效果、收入分配效果、资源影响效果（节能、地、时间、水）
三、环境效果指标
环境保护费用、环境质量

## Slide 201: 第十二章 项目的环境影响评价
主要内容：
环境影响与环境影响评价的要求与原则
项目环境影响评价的基本内容
环境影响评价的费用—效益评价方法

## Slide 202
第一节 项目环境影响评价概述
一、环境影响与环境影响评价
（一）环境影响评价的原则
二、环境影响评价的要求
（二）环境影响评价的政策要求
（三）环境影响评价的工作要求
1．实行环境与经济协调发展的政策
2．实行预防为主、防治结合的政策
3．实行污染者负担、受益者补偿、开发者恢复的政策
1．环境影响评价要符合政策
2．环境影响评价工作要有针对性
3．环境影响评价应具有科学性

## Slide 203: 第二节 环境影响评价的程序与内容
一、环境影响评价的工作程序
（一）环境影响评价的基本内容
二、环境影响评价的工作内容
1．环境条件调查（自然、生态、社会经济及特殊环境）
（一）准备阶段
（二）正式工作阶段
（三）评价报告编制阶段
2．影响环境因素分析
3．环境影响因素确定与影响程度分析
4．环境保护措施
（二）环境影响评价报告书的主要内容
（三）环境影响报告表的主要内容
（四）环境影响登记表的主要内容

## Slide 204: 第三节 环境影响的效益 —费用评价方法
环境影响的效益—费用评价方法分类表
分 类 标 准 |  | 适用评价方法
根据消费环境商品带来的效用来确定环境价值 | 直接根据市场价值或劳动生产率 | 市场价值法
 |  | 人力资本法
 | 应用替代物或相应货物的市场价值 | 资产价值法
 |  | 工资差额法
根据补偿环境恶化的费用来确定环境价值 |  | 防护费用法
 |  | 恢复费用法

## Slide 205: 一、直接法
（一）资产价值法
二、替代市场法
（一）市场价值法
（二）人力资本法
（二）工资差额法
（一）防护费用法
三、环境补偿法
（二）恢复费用法

## Slide 206: 第十三章 项目的不确定性 与风险评估
主要内容：
不确定性因素、敏感性分析、单因素敏感性分析的步骤
不确定性与风险的关系
风险识别与等级

## Slide 207
第一节 项目的不确定性评估
一、不确定性分析概述
（一）不确定性分析的含义
（二）不确定性分析的作用

## Slide 208: 二、项目经济评价中的不确定因素
（一）物价
（二）投资项目的生产能力
（三）工艺技术方案和技术装备
（四）建设工期与投产期、经济寿命期
（五）投资项目资金结构
（六）利率与汇率
（七）政策因素

## Slide 209: 三、不确定性分析的方法和内容
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
1．单因素敏感性分析的方法和步骤
2．双因素敏感性分析
3．敏感性分析的局限性
⁂ 确定敏感性分析的研究对象
⁂ 选定进行分析的不确定性因素
⁂ 计算分析变量因素对投资项目的效益指标的影响程度
⁂ 绘制敏感性曲线图，找出敏感性因素
⁂ 明确敏感性因素变化的最大极限值

## Slide 210: 第二节 项目的风险分析
一、不确定性与风险的关系
（一）二者的联系
1．不确定性是风险的起因
（三）不确定性分析与风险分析
2．不确定性与风险相伴而生
（二）二者的区别

## Slide 211: 二、项目的风险分析
（一）风险因素识别
（二）风险评估方法
1．项目风险的基本特征和识别原则
2．影响项目的常见风险因素
1．风险等级划分
2．风险评估方法
三、风险防范对策
1．风险回避
2．风险控制
3．风险转移
4．风险自担

## Slide 212: 第三节 概率分析
一、概率分析的步骤
（一）期望值计算的一般公式
（二）期望值的计算步骤
二、期望值计算和分析步骤
（三）期望值的分析应用
1．净现值期望值的计算
2．净现值大于等于零的累计概率的计算

## Slide 213: 第十四章 投项目后评估
主要内容：
投资项目后评估的概念、特点；
投资项目后评价的基本内容；
项目后评估的主要评价指标。

## Slide 214
第一节 项目后评估概述
一、项目后评估的概念
二、项目后评估的特点
（一）项目后评估的特点
（二）项目后评估与前评估的区别
三、投资项目后评估的作用

## Slide 215: 第二节 项目后评估的内容
一、世界银行贷款项目后评估简介
（一）与项目前评估相对应的项目后评估的主要内容
二、我国投资项目后评估的内容
（二）具体地与一个项目结合时项目后评估的主要内容
1．项目建设必要性的后评估
2．项目生产建设条件的后评估
3．项目技术方面的后评估
4．项目经济效益方面的后评估
1．投资项目前期工作的后评估
3．项目运营后评估
2．项目实施工作后评估

## Slide 216: 第三节 项目后评估的程序和方法
一、项目后评估工作的要求
（一）项目建设单位进行自我评估阶段
二、项目后评估工作的程序
（二）行业或地方主管部门对《项目后评估报告》进行初步审查阶段
（三）《项目后评估报告》的复审阶段
（一）效益评估法
三、项目后评估方法
（二）影响评估法
（三）过程评估法
（四）系统评估法